ICS 65.060.01

CCS B 40

NY

中华人民共和国农业行业标准

NY/T ××××—202×

农业建设项目可行性研究报告编制规程

# Code for compiling feasibility study report of agricultural

# construction project

（征求意见稿）

# 在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

# （注：征求意见时必须保留这句话。）

中华人民共和国农业农村部 发布

202×-××-××实施

202×-××-××发布

# 目  次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

3.1  农业建设项目	1

3.2  农业建筑工程	1

3.3  农业田间工程	2

3.4  农业安装工程	2

3.5  项目可行性研究	2

4  通用要求	2

5  概述	2

5.1  项目概况	3

5.2  项目单位概况	4

5.3  编制依据	5

5.4  主要结论和建议	5

6  项目建设背景和必要性	6

6.1  项目建设背景	6

6.2  规划政策符合性	6

6.3  项目建设必要性	7

7  项目需求分析与产出方案	7

7.1  需求分析	7

7.2  项目建设目标任务	8

7.3  建设内容和规模	9

7.4  项目产出方案	9

8  项目选址与要素保障	10

8.1  项目选址	10

8.2  项目建设条件	11

8.3  要素保障分析	12

9  项目建设方案	13

9.1  技术方案	13

9.2  设备方案	15

9.3  工程方案	17

9.4  用地用海征收补偿（安置）方案	25

9.5  数字化应用方案	25

9.6  建设管理方案	25

10  项目运营方案	27

10.1  运营模式选择	27

10.2  运营组织方案	27

10.3  产品生产方案	27

10.4  运营服务方案	27

10.5  安全保障方案	27

10.6  绩效管理方案	28

10.7  设备共享方案	28

11  项目投融资与财务方案	29

11.1  投资估算	29

11.2  盈利能力分析	33

11.3  融资方案	44

11.4  债务清偿能力分析	45

11.5  财务可持续性分析	47

11.6  财务评价结论	49

12  项目影响效果分析	49

12.1  经济影响分析	48

12.2  社会影响分析	49

12.3  生态环境影响分析	49

12.4  资源和能源利用效果分析	51

12.5  碳达峰碳中和分析	53

13  项目风险管控方案	54

13.1  主要风险因素识别与评价	53

13.2  风险管控方案	53

13.3  风险应急预案	53

13.4  重大项目社会稳定风险评价	54

14  研究结论及建议	54

14.1  主要研究结论	54

14.2  问题与建议	54

15  附表、附图和附件	54

15.1  附表	54

15.2  附图	55

15.3  附件	55

参 考 文 献	58

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部计划财务司提出。

本文件由农业农村部工程建设服务中心归口。

本标准主要起草单位：农业农村部工程建设服务中心

本标准主要起草人：谭瑶瑶、张莉敏、王艳霞、马元博、俞宏军、孔贵生、耿如林、刘冰心、蔡小婷。

# 农业建设项目可行性研究报告编制规程

# 1  范围

本文件确立了农业建设项目可行性研究报告编制的基本原则，规定了农业建设项目可行性研究报告的具体内容、深度要求和关键要点等。

本文件适用于农业农村部门主管的、申请使用中央或地方财政资金支持的新建、改造、扩建农业建设项目可行性研究报告的编制。其他农业项目可行性研究报告的编制可参照执行，特殊要求的按其要求编写。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订版）适用于本文件。

NY/T 1715-2009 农业建设项目初步设计文件编制规范

GB/T 51429—2022 农业建设项目验收技术标准

NY/T_1716-2009 农业建设项目投资估算内容与方法

NY/T 1719-2009 农业建设项目通用术语

《农业建设项目经济评价方法》

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

《投资项目可行性研究报告编写指南》（2023年版）

《政府投资可行性研究报告编制通用大纲》（2023年版）

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1  农业建设项目  agricultural construction project

- 在农业、农村经济领域，为形成新的生产或服务能力、改善农业基础设施而建设的项目。农业建设项目包括种植业生产、养殖业生产、农产品加工与流通、农业公共服务能力和基础设施建设五大类，按照项目是否以产生经济效益为目标，可分为经营性项目、准经营性项目、非经营性项目三大类。

## 3.2  农业建筑工程  agricultural construction engineering

- 用于农业生产、服务的建筑物，包括管理用房，科研实验用房，种质库、冷库等仓储用房，车间，温室，网室，旱棚，畜禽圈舍及防疫用房，沼气工程，港池、航道、护岸、码头、防波堤等工程，以及配套设施。

## 3.3  农业田间工程  agricultural field engineering

- 用于农业生产、服务的设施和构筑物等工程，包括田块整治，农田地力提升，灌溉与排水，田间道路，农田防护与生态环境保护工程，农田输配电，田间监测，圃、试验池、塘，围栏等工程。

## 3.4 农业安装工程 agricultural installation engineering

- 由专业安装单位安装并与农业建筑工程、农业田间工程配套的，用于生产、服务的成套设备、管线、装置等工程。

## 3.5  项目可行性研究  project feasibility study

- 在项目建议书的基础上，通过对项目的主要内容和配套条件等进行深入调查研究和分析比较，并对项目建成以后可能取得的经济效益、社会效益、生态效益进行预测和评价，形成投资决策的过程。

# 4  通用要求

# 4.1  编制农业建设项目可行性研究报告应根据批准的建设规划或项目建议书，按照《投资项目可行性研究报告编写指南》（2023年版）和《政府投资可行性研究报告编制通用大纲》（2023年版）的要求，遵照有关规程和规范，调查研究项目的建设条件，在可靠资料的基础上，通过方案比较，从技术、经济、社会、环境等方面论证、评价项目建设的可行性。

4.2  可行性研究报告应由有相应资质的工程咨询或设计单位编制。若干单位协作承担可行性研究的项目，总负责单位应对可行性研究报告编制的深度、质量、科学性和完整性负责。可行性研究报告应有编制单位和注册咨询工程师的签章、主要技术负责人的签字。

- 4.3  可行性研究报告内容和深度应符合以下基本要求：

- 4.3.1  报告编制应满足业主投资决策的要求。

- 4.3.2  报告的设备方案应满足设备拟定货的要求，报告确定的工艺技术方案应满足项目合同签订所需技术条件的要求。

- 4.3.3  报告对项目总投资的估算和融资方案应满足投（融）资、信贷等部门和机构决策的要求。

- 4.3.4  报告所确定的技术方案和工程建设方案应满足编制初步设计所需技术参数条件的要求。

4.4  农业建设项目可行性研究报告章节安排应将本规程“5 概述”列为第一章，以下章节按本规程第6～15部分的编制要求依次编排。编制可行性研究报告时，应根据不同类型项目及涉及到的行业、工程任务特点和要求对本规程规定的编制内容进行取舍。

4.5  农业建设项目可行性研究报告的编制除应符合本规程规定外，还应符合国家、相关行业现行有关标准的规定。

# 5  概述

## 5.1  项目概况

### 5.1.1  项目名称

- 项目的全称及简称。

- 5.1.2  建设目标任务

- 项目建成后拟达成的清晰明确的结果和可量化的具体任务。

- 5.1.3  建设地点

- 项目的详细建设地点，明确到省、市、县、乡镇（街道）、具体门牌号。

- 5.1.4  建设内容和规模

- 项目的主要建设内容和建设规模，包含项目建设的主要内容、组成部分、具体数量、主要项目产出等。

- 5.1.5  建设工期

- 建设工期主要包括土建施工、设备采购安装、生产准备、设备调试、联合试运转、交付使用等阶段。建设工期可参考有关部门或专门机构制定的工期定额，结合项目具体情况综合确定。

- 5.1.6  投资规模和资金来源

- 项目的总投资和资金来源。资金来源主要包括财政资金、银行贷款、自筹资金和其他资金来源等。

- 5.1.7  建设模式和运营模式

- 项目采用的具体建设模式和建成后的运营模式。如DBB模式（设计-招标-建造模式）、CM模式（阶段发包方式）、PPP模式（公私合作模式）、EPC模式（设计-采购-施工一体化模式）、BOT模式（建设-运营-移交模式）、DBOT模式（设计-建造-运营-移交模式）、回购模式等。

- 5.1.8  主要技术经济指标

经营性项目和准经营性项目应按表5-1、非经营性项目按表5-2分别汇总列出但不限于表中的技术经济指标。

表5-1  经营性项目和准经营性项目主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 |  |  |  |
| 2 | 建设用地面积 | 亩（平方米） |  |  |
| 3 | 总建筑面积 | 平方米 |  |  |
| 4 | 总投资 | 万元 |  | 含建设期利息 |
| 5 | 建设投资 | 万元 |  |  |
| 6 | 流动资金 | 万元 |  |  |
| 7 | …… |  |  |  |
| 8 | 年均营业收入 | 万元 |  | 达产期 |
| 9 | 年均利润总额 | 万元 |  |  |
| 10 | 财务内部收益率 |  |  | 所得税前或后 |
| 11 | 财务净现值 | 万元 |  | 所得税前或后 |
| 12 | 投资回收期（静态、动态） | 年 |  | 所得税前或后，含建设期 |
| 13 | 总投资利税率 |  |  |  |
| 14 | 资本金净利润率 |  |  |  |
| 15 | 盈亏平衡点 |  |  |  |

表5-2  非经营性项目主要技术经济指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产规模 |  |  |  |
| 2 | 建设用地面积 | 亩（平方米） |  |  |
| 3 | 总建筑面积 | 平方米 |  |  |
| 4 | 仪器设备 | 台（套） |  | 购置的主要仪器设备数量 |
| 5 | 总投资 | 万元 |  | 含建设期利息 |
| 6 | 政府投资 | 万元 |  | 包括中央、地方两级财政资金 |
| 7 | …… |  |  |  |
| 8 | 年均费用收入 | 万元 |  |  |
| 9 | 年均费用支出 | 万元 |  |  |
| 10 | 新增生产（服务）能力 |  |  | 按项目类型差异各自表述 |
| 11 | …… |  |  |  |
| 12 | 增加就业 | 人/次 |  |  |
| 13 | 折旧期 | 年 |  |  |

- 5.1.9  绩效目标

- 简述项目建成后实现的具体任务或达成的具体成果，绩效目标是具体的、明确的、具有可衡量性和可达成性。

## 5.2  项目单位概况

- 5.2.1  既有项目法人的项目单位情况

- 5.2.1.1  业务职责

- 简述项目单位名称、历史沿革、性质、基本职能、业务范围和内容，应附项目单位法人证书影印件。

- 5.2.1.2  人员构成

- 说明项目单位人员组成情况，包括职工总人数、技术人员数、管理人员数及承担本项目主要技术人员的基本情况。

- 5.2.1.3  现有产品生产或服务能力

- 说明与项目有关的主要产品规格、水平、产能、销量等情况。

- 说明与项目有关的主要技术能力。

- 5.2.1.4  财务状况

- 包括项目单位经费或收入来源、年总收入与总支出及赢余或利润、税金、固定资产总值、净资产总值等。经营性项目应附近期资产负债表、利润表、现金流量表和完税证明。

- 5.2.1.5  基础条件

- 说明现有基础设施和技术条件情况、协作单位情况和已建同类项目的完成和运行情况。

- 5.2.2  新设项目法人的项目单位情况

- 5.2.2.1  简述项目法人组建方案，包括项目单位名称、主管部门、职能或营业范围、办工场址、主要负责人、内设机构等内容。如涉及提前审批，需说明项目法人审批情况。

- 5.2.2.2  对于政府资本金注入项目，项目单位概况需简述项目法人基本信息、投资人（或者股东）构成及政府出资人代表、企业信用等情况。

## 5.3  编制依据

- 5.3.1  项目建议书（或项目建设规划）及其批复文件

- 项目建议书或预可行性研究报告、项目建设规划的审核意见、批准文件。

- 5.3.2  国家和地方有关支持性规划

- 列出与项目相关的国家支持性规划、地方和区域发展规划、建设规划等。

- 5.3.3  产业政策和行业准入条件

- 列出支撑项目的农业产业发展宏观政策和文件，以及国家或行业主管部门对进入某一行业的单位或企业设定的一系列标准和要求。

- 5.3.4  主要标准规范

- 国家及行业有关的标准和规范。

- 5.3.5  专题研究成果

- 有关专题研究报告及评审意见。

- 5.3.6  其他依据

- 规划、国土资源、环境保护、交通运输、消防、供电、供水等有关部门对项目的预审意见。国家及行业有关的标准和规范。可行性研究报告编制委托书或委托合同。

## 5.4  主要结论和建议

- 5.4.1  简述项目可行性研究的主要结论。

- 5.4.2  已批复项目建议书的投资项目，对比分析可行性研究成果与批复的项目建议书成果的主要区别，并说明原因。

- 5.4.3  综述项目在工程技术、征地移民、运营管理、经济财务、社会稳定、生态环境等方面存在的主要问题和风险，以及解决措施或风险应对措施。

- 5.4.4  简述下一阶段有关工作建议。

# 6  项目建设背景和必要性

## 6.1  项目建设背景

- 6.1.1  项目立项背景

- 根据相关宏观战略、建设规划、区域规划、产业政策、市场（社会）需求等内容，以及政府重大决议、重要领导批示意见、项目单位履职尽责、企业主责主业和发展战略等要求，说明项目建设的主要依据和理由。已批复项目建议书的需明确说明。

- 6.1.1.1  政策和文件要求

- 说明支撑项目的有关国民经济、社会、农业产业发展宏观战略、政策、文件，以及政府重大会议及决议、重要领导批示意见的情况。

- 6.1.1.2  相关规划背景

- 简要说明与项目建设有关的农业及相关行业或区域发展规划、建设规划等的基本情况和要求。

- 6.1.1.3  社会和项目单位发展需求

- 说明市场（社会）需求、项目单位履职尽责、项目单位主责主业和企业发展战略等要求。

- 6.1.2  前期工作进展

- 简述项目前期工作完成或进展情况，说明项目可行性研究成熟程度。

- 6.1.2.1  说明项目建议书或项目建设规划的主要结论及落实情况。

- 6.1.2.2  说明项目规划选址意见书和用地预审、节能审查、重大项目社会稳定风险评估审核、建设项目环境影响评价审批、取水许可审批等行政审批（服务）手续办理情况。种畜禽生产经营、种子生产经营等特许经营项目还需说明相关实施流程进展情况。

- 6.1.2.3  说明已完成或正在开展的与项目相关的专题研究成果和理论情况。

- 6.1.2.4  说明其他前期工作进展情况。

## 6.2  规划政策符合性

- 6.2.1  国家发展战略与宏观政策符合性

- 阐述项目与国家战略的重大布局，以及与乡村振兴、扩大内需、共同富裕、科技创新等重大政策目标的符合性。

- 6.2.2  上位规划衔接性

- 阐述项目与经济社会发展规划、区域规划、具体项目专项建设规划、国土空间规划等重大规划的衔接性。

- 6.2.3  产业政策符合性

- 阐述项目与农业农村投资政策、当地农业产业政策的符合性。

## 6.3  项目建设必要性

- 6.3.1  宏观战略必要性

- 聚焦国家重大战略和规划对推进重大项目的总体部署要求，说明项目建设对落实重大战略和规划的作用，论述项目建设必要性。

- 6.3.2  产业政策必要性

- 从农业产业布局优化和调整、产业链供应链安全、技术发展方向以及相关产业政策符合性和行业准入等角度论述项目建设必要性。

- 6.3.3  社会经济发展必要性

- 从满足人民日益增长的物质文化需求、提高人民生活水平、增强国家安全能力、保护生态环境、促进区域经济和社会可持续发展等角度论述项目建设必要性。

- 6.3.4  项目的实际需求必要性

- 从项目所涉及产品或服务现状及存在问题、经济社会发展对提高产品或服务供给能力的要求、提供产品或服务的作用或效益方面等角度论述项目建设必要性。

- 6.3.5  建设单位的发展需要

- 从项目单位履职尽责的需要、项目建设与项目单位业务范围的紧密性、匹配性等角度论述项目建设必要性和建设时机的适当性。

# 7  项目需求分析与产出方案

- 7.1  需求分析

- 7.1.1  产品（服务）现状

- 分析项目所涉产品或服务的市场容量及价格，以及产业链供应链稳定性和市场竞争力现状，分析项目所在行业的业态。规模较小的农业建设项目一般只需做国内或区域内的情况分析说明。

- 7.1.1.1  供应现状

- 分析说明项目产品（服务）国际、国内或区域内的生产和服务提供现状。种植、养殖、农产品加工项目应分别说明近年来农作物生产、畜禽存栏与出栏、水产养殖与捕捞、农产品加工等的总生产能力、产量及分布情况。

- 农业公共服务能力与基础设施建设项目应分析政府保障能力，说明农产品质量安全与控制、市场体系、植物保护、动物防疫、渔港、农业资源与环境保护、信息化数字化及农业科研等能力现状。

- 7.1.1.2  需求现状

- 分析说明项目产品（服务）国际、国内或区域内的购买与使用现状。种植、养殖、农产品加工项目应分别说明近年来农作物、畜禽、水产品、农产品加工等的销售量及分布情况。

- 农业公共服务能力与基础设施建设项目应分析政府支持情况，说明对农产品质量安全与控制、市场体系、植物保护、动物防疫、渔港、农业资源与环境保护、信息化数字化及农业科研的具体需求。

- 7.1.1.3  价格现状

- 说明国内或区域市场项目产品（服务）的价格现状。出口产品应分析目标市场的国际市场价格。

- 7.1.1.4  产业链供应链情况

- 分析上下游企业和产业链供应链稳定性。

- 7.1.2  需求预测

- 在产品（服务）的现状基础上，结合目标市场的人口数量、消费者需求、年龄结构、行业发展、区域市场情况等影响因素，预测设计水平年产品或服务的需求总量和结构、潜在可供应量。

- 7.1.3  价格预测

- 分析影响价格形成和导致价格变化的主要因素，预测产品（服务）目标市场的价格走向和趋势。出口产品应预测目标市场的国际市场价格。

- 7.2  项目建设目标任务

- 7.2.1  项目功能定位

- 结合重大规划、专项规划和重大政策中与项目建设相关的发展方向要求、约束性指标，以及需求分析预测结论，提出项目功能定位。

- 7.2.2  项目目标任务

- 根据需求分析结论，结合要素保障、资金保障、规模经济等因素，确定项目目标任务。对与涉及分期建设的项目，应说明项目近期和远期目标任务。

- 7.3  建设内容和规模

- 7.3.1  项目总体布局

- 结合项目功能定位和建设目标任务，说明项目在空间上和时间上的总体布局。对于大型、复杂及分期建设项目，应根据项目整体规划、资源利用条件及近远期需求情况，明确近远期的布局情况。

- 7.3.1.1  布局规划

- 规划各功能区的位置、面积、布局形式及相互之间的关系，确保各功能区之间的衔接顺畅、功能互补。

- 7.3.1.2  功能分区

- 根据项目的总体目标和具体需求，将项目区域划分为不同的功能区，如生产（养殖）区、加工区、仓储区、生活服务区、生态保护区等。

- 7.3.2  项目建设标准

- 结合相关政策要求和拟建项目功能定位，研究确定项目建设标准。

- 7.3.3  建设内容

- 项目建设内容根据不同项目类型有所区别。

- 7.3.3.1  种植业生产、养殖业生产项目一般包括土地整治、土壤改良、道路建设、大棚建设、鱼池建设、畜禽养殖舍建设、辅助用房建设、生产设施购置等内容。

- 7.3.3.2  农产品加工与流通项目一般包括加工厂房和仓储用房建设，加工、冷藏及物流运输设施设备购置等内容。

- 7.3.3.3  农业公共服务能力与基础设施建设项目一般包括科研仪器设备购置、实验楼（室）等农业建筑工程、场区附属工程、农田水利建设、田间构筑物建设、信息系统集成创制等内容。

- 7.3.4  生产规模

- 根据项目类型用量化指标说明项目在设定的正常运营年份预期的主要生产（服务）能力或使用效益。

- 7.3.4.1  种植业生产、养殖业生产项目一般以年产量、种植面积、养殖量、养殖面积、出栏量等表述。

- 7.3.4.2  农产品加工项目一般以年生产量、年加工量、贮存量、运输量等表述。

- 7.3.4.3  农业公共服务能力与基础设施建设项目一般以作业面积、灌溉面积、容纳能力、覆盖范围、年处理量、建筑面积、设备数量、服务能力等表述。

- 7.3.4.4  分期建设的项目，应列出各期的生产规模。

- 7.4  项目产出方案

- 7.4.1  产出方案比选

- 根据项目需求，结合项目功能定位、目标任务，对产出方案进行多方案比选，分析比较其优缺点，提出推荐方案。并说明推荐方案的主要产品或服务名称、数量、性能参数、质量标准、价格、目标市场等。推荐产出方案可列表说明，如表7-1所示。

表7-1  项目主要产品或服务方案表

| 序号 | 产品或服务名称 | 数量 | 技术参数 | 质量标准 | 单价 | 目标市场 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

- 7.4.2  项目生产（服务）能力及其质量标准

- 正常生产经营周期内项目产出的产品（服务）的种类、数量及质量要求构成了产出方案。生产经营周期一般按年度计算。 应根据市场需求、产业政策、资源综合利用、环境条件、目标市场、销售策略、产品或服务定位等因素，研究确定产出方案。

- 7.4.2.1  种植业生产、养殖业生产、农产品加工与流通项目一般应说明生产经营的主、副产品品种和质量标准，并按品种说明生产量、加工量、经营量、仓储量、运输量等。

- 7.4.2.2  农业公共服务能力与基础设施建设项目应说明新增的服务种类和能力水平，按服务种类说明处理量、容纳能力、覆盖范围、交易量、试验（实验、检验、检测）数量、研究成果数量等。

- 7.4.2.3  有出口外销的产品，说明产品内外销数量分配及外销产品的质量标准等。

- 7.4.3  项目建设内容、规模和产出方案的合理性

- 分析项目建设内容、规模以及产出是否满足市场需求，评价项目建设内容和规模与产出规模的适配性。

# 8  项目选址与要素保障

- 8.1  项目选址

- 8.1.1  选址原则

- 从用地、交通、安全、场区布置、保护环境和生态等方面概述项目建设对选址的原则性要求。选址地点与位置应符合城镇发展规划，满足工程建设和生产工艺要求，并与周边环境相适应。

- 8.1.2  选址现状

- 说明项目选址的现状情况，分地点建设的，应分别说明。

- 8.1.2.1  地点与位置

- 说明项目选址的具体位置并提供地理位置图。建设地点在城镇的，应说明所在地街道门牌号。建设地点在乡村的，应说明所在乡镇或村队及具体地块位置。规模化的种植业生产项目或试验田，应说明所在农田的具体位置。

- 8.1.2.2  土地性质及规划

- a） 明确建设范围、占地面积及周边情况。

- b） 说明场址所在地土地权属和用地解决方案，说明自有土地、已征（租）地、拟征（租）地等情况分别详细说明并提供相关证明文件作为附件。

- c） 分别说明土地利用规划、城乡建设规划对项目地块的具体要求。

- d） 简述项目用地预审和规划选址等行政审批手续办理情况，项目涉及环评、打井、电增容等其他前期工作进展，并提供相关附件证明材料。

- 8.1.3  土地利用现状

- 8.1.3.1  说明项目地块总体情况，包括矿产压覆、占用耕地和永久基本农田、生态保护红线、地质灾害危险性评估等情况。

- 8.1.3.2  说明选址地块现状使用状况，包括地表(下)建（构）筑物、农业田间工程及设施、农作物种植及其他开发利用等情况。

- 8.1.3.3  改扩建项目选址应详细说明场地现有建（构）筑物、各项设施等的基本情况。

- 8.1.3.4  新增用地的项目应详细说明项目用地情况，并提出节约用地措施。对占用耕地的设施农业用地建设项目，应说明耕地占用与补充落实的情况。

- 8.1.4  场址方案比选

- 对有两个及以上场址方案的项目，说明比选情况。

- 8.1.4.1  说明方案比选考虑主要因素，包括规划、技术、经济、社会等条件。

- 8.1.4.2  采用综合分析法等方法对选址现状、建设条件、建设投资、运营费用等进行比较分析，说明各方案的优缺点，并提出推荐方案。

- 8.2  项目建设条件

- 分析拟建项目所在区域的自然环境、交通运输、公用工程、场区施工保障等建设条件。分地点建设的，应分别说明。改扩建工程要分析现有设施条件的容量和能力，提出设施改扩建和利用方案。

- 8.2.1  自然环境条件

- 8.2.1.1  地形、地貌

- 基础设施建设和大规模的农业生产项目，根据需要概述项目区内地形地貌，如山地、丘陵，最高、最低标高、坡度等。

- 8.2.1.2  工程地质、水文地质及气象

- 根据项目类型和特点对工程地质、水文地质及气象条件进行分析说明。

- a） 工程地质主要包括场址的地质构造、岩性、地基承载力、冻土层深、有无不良地质作用和地质灾害等。种植业生产项目还需说明土壤类型、性状、土壤肥力及理化性质。

- b） 水文地质主要包括水文地质构造、地表及地下水的类型及特征，土壤含水性、流量、地下水水位和涌水量等。沿海建设项目还涉及到海流、潮汐、波浪及泥沙等。

- c） 气象条件主要说明降水量、温（湿）度、风向、风力等分布特点和基本情况。种植业生产项目还需说明光照、热量、蒸发及霜期等。根据项目特点和需要，提供相关专题报告。

- 8.2.1.3  自然灾害

- 概述地震、洪涝、干旱、台风等相关自然灾害的频率、级别及强度，历史发生、分布特点及规律等，说明地方相应灾害设防要求。

- 8.2.1.4  农业病虫害与疫病

- 种植业生产、养殖业生产项目需分别说明病虫害、动物疫病等情况。

- 8.2.2  交通运输条件

- 说明项目区域内铁路、公路、港口、机场、管道等交通基础设施情况，分析对项目建设及运营的保障程度。

- 8.2.3  公用工程条件

- 说明项目区域周边市政道路、水、电、气、热、消防和通信等公用工程条件。

- 8.2.4  场区施工条件

- 说明项目地块现有给水、排水、供暖、供电、通讯等基础设施条件，场址的施工场地（技术改造项目还包括原有场址及公用设施）、施工用电、用水及其他作业条件应满足工程施工的需要。

- 8.3  要素保障分析

- 8.3.1  土地要素保障

- 8.3.1.1  用地总体情况

- a） 说明拟建项目用地总体情况，包括地上（下）物情况。

- b） 涉及耕地、园地、林地、草地等农用地转为建设用地的，说明农用地转用指标的落实、转用审批手续办理安排及耕地占补平衡的落实情况。

- c） 涉及占用永久基本农田的，说明永久基本农田占用补划情况。

- d） 涉及用海用岛，应明确海域岛屿权属，用海用岛的方式、具体位置和规模等内容。

- e） 租用土地的，还应明确租地协议剩余年限，并确保符合项目建设要求。

- 8.3.1.2  用地规划分析

- 分析拟建项目相关的国土空间规划、土地利用年度计划、建设用地控制指标等土地要素保障条件。

- 8.3.1.3  节约用地分析

- 开展节约集约用地分析，评价用地规模和功能分区的合理性、节地水平的先进性。

- 8.3.2  资源环境要素保障

- 8.3.2.1  水资源保障分析

- 耗水量较大的项目须作水资源平衡分析和说明。

- a） 从地表水量、降雨量、地下水量三方面分析可供应的水量。

- b） 确定灌溉定额，计算农作物灌溉需水量。

- c） 按照项目所在地主管部门对农业用地表水、地下水相关规定开展用水平衡分析。

- 8.3.2.2  原材料及能源保障分析

- 根据项目主要原材料、辅料、燃料等年消耗量，说明主要原料、辅料、燃料的来源、供应条件、运输方式等，分析对项目运营的保障程度及能耗水平。

- 8.3.2.3  饲草、饲料资源保障分析

- 大规模的养殖业生产项目需做饲养规模与饲草、饲料的平衡分析。

- 8.3.2.4  环境承载能力分析

- 说明是否存在环境敏感区和环境制约因素，养殖业项目需结合项目区污染减排指标控制要求分析环境承载力情况。

- 8.3.2.5  海岸资源保障分析

- 对于渔港建设类、海水养殖类等项目，涉及用海的应分析利用港口岸线资源、航道资源的基本情况及其保障条件，需围填海的应分析围填海基本情况及其保障条件，并提供海域使用论证报告等附件证明材料。

- 8.3.2.6  劳动力保障分析

- 劳动力密集型建设项目应说明劳动力的来源和保障情况。

- 8.3.3  技术要素保障

- 8.3.3.1  技术人员情况

- 分析说明项目单位技术人员总体情况，各级专业技术人员数及项目主要参与团队的技术人员基本情况。

- 8.3.3.2  技术能力情况

- 说明与项目有关的主要技术成果与转化能力、专利技术及其获奖情况，包括优势学科领域、承担课题的能力、技术推广转化能力等，通常应附成果鉴定、专利、获奖证书影印件等。

- 8.3.3.3  技术条件情况

- a） 项目单位已取得的相关行业技术资格（如种畜禽生产经营许可证）。

- b） 现有相关基础设施和技术条件情况，包括土地、房产、主要农业科研仪器与农业机械设备、配套设施条件等。

- c） 技术储备、项目储备、成果储备情况等。

- d） 近5年已建同类项目的完成和运行情况，说明可在项目中发挥作用的设施、设备情况。

- e） 说明协作或技术依托单位，明确协作或技术支持的内容、责权利关系，通常应附双方合作的意向协议。

# 9  项目建设方案

- 9.1  技术方案

- 9.1.1  选择原则和要求

- 9.1.1.1  技术方案应满足成熟、适用、可靠和经济合理的要求。

- 9.1.1.2  包含多个单项工程的项目，应分别说明各单项工程的技术方案。

- 9.1.2  生产方法

- 9.1.2.1  生产方法包括品种选育、栽培种植、养殖、加工、储运、检验检测、试验与研究等方法。

- 9.1.2.2  说明生产方法的优缺点及发展趋势，分析其与原材料供应的适应性、技术来源的可得性，是否符合节能和清洁生产的要求。

- 9.1.3  农艺、生产工艺及实（试）验流程

- 根据生产规模和生产方法，制定生产（作业）流程，绘制流程图；突出主要工序或节点，明确农（工）艺要求，说明工序流程的特点，主要工序间的衔接情况，关键工序的要求；编制物料平衡表、原辅材料及水电气消耗表；确定主要生产技术参数（关键工序的人员、技术、材料要求）。

- 9.1.3.1  种植

- a） 明确品种及来源，说明发芽率、壮苗率、移栽成活率、单产及质量标准等特性。

- b） 说明耕作制度及种植方式，包括育苗、栽种、生长、收获等关键期及田间管理的主要技术参数和农艺要点。

- c） 说明大田种植的田块布置与安排。

- d） 说明温室内温度、湿度、光照、通风等环境控制指标。

- e） 说明种子、肥料、农药、灌溉用水等种类与消耗定额。

- 9.1.3.2  养殖

- a） 明确品种及来源，说明繁殖率、成活率、出栏率、单体重及质量标准等特性。

- b） 说明养殖模式、养殖阶段划分、畜禽（水产品）群体周转及流程。

- c） 说明饲养工艺，包括选育良种、繁育、饲喂、成畜等关键期及饲养管理的主要技术指标和技术要点；说明产仔率、育成率、出栏率等指标，明确死淘率等。

- d） 明确不同阶段养殖舍（池）内温度、湿度、光照、通风等环境控制要求。

- e） 说明饲料、饵料、兽（鱼）药等消耗种类与消耗定额，明确料肉（蛋）比、耗水量等指标。

- f） 说明疫病防控措施。

- g） 明确清粪方式，说明粪污处理方式。

- 9.1.3.3  农产品加工

- a） 明确加工品种、加工规模，加工标准或技术指标和技术要点。

- b） 绘制工艺流程图，说明各工序流程及特点，主要工序间的衔接情况，关键工序的操作条件和要求，说明产出率、商品率等指标。

- c） 说明人员、物料，包装、储藏、运输要求；说明各类物料的消耗定额，编制物料平衡表、原辅材料及水电气消耗表。

- d） 明确生产和辅助建筑的工艺设计要求，确定主要生产技术参数和环境指标。

- e） 确定生产工作制度及用工。

- f） 选择成套生产设备的需单独说明。

- 9.1.3.4  废弃物处理

- a） 明确废弃物的来源、特性、规模。

- b） 明确废弃物处理的主体工艺技术方案，说明废弃物处理工艺环节的主要技术参数，说明产气率、发酵温度等指标。

- 9.1.3.5  检验检测

- a） 明确检测对象、检测规模、精度要求等，确定主要检验检测参数和标准。

- b） 说明检验检测流程及工序特点，主要工序间的衔接情况，关键工序的操作条件和要求。

- c） 明确检验检测室的建筑设备设计要求和环境指标。

- d） 绘制检验检测流程图，编制重点设备材料及水电气消耗表。

9.1.3.6  农业实（试）验

- a） 说明实（试）验程序和特点，主要环节操作条件、指标及要求。

- b） 说明实验室、试验田块的总体布局及相应的环境参数要求。

9.1.3.7  基础设施建设

- 基础设施项目按单项工程说明建设标准及使用要求。

9.1.3.8  总体生产工艺

- 有多个关联的单项工程、工艺复杂的项目需编制总体生产工艺。

- 9.1.4  技术方案比选

- 从技术的先进性、取得方式的可靠性、知识产权保护、技术标准和自主可控性、技术对产品质量的保证程度、对原材料的适应性，生产（作业）流程的合理性、获得的难易程度及费用支出等方面开展分析比选，确定推荐的核心技术方案。

- 9.1.5  技术目标

- 提出项目预期达到的技术目标、核心技术指标。

- 9.2  设备方案

- 9.2.1  选择原则

- 根据项目特点，提出设备的优选原则和兼顾原则，一般包括先进、适用、安全、可靠和经济合理等方面的要求。

- 9.2.2  设备需求

- 9.2.2.1  根据生产规模、产出方案确定设备生产能力。

- 9.2.2.2  结合技术方案明确所需各类设备总体需求。

- a） 农机具、养殖、加工、中试等生产性设备。

- b） 检验检测、化验试验、测定分析等检测、研究设备。

- c） 信息系统软硬件。

- d） 配套设备。

- e） 提出农机具和仪器设备需求总清单表（参见表9-1）。

- 9.2.3  设备比选

- 9.2.3.1  从生产规模的满足程度、产品质量和生产工（农）艺要求的保证程度、设备使用寿命、物料消耗指标、节能环保、备品备件保证程度、安装调试服务，以及所需的设备投资、国产化替代等方面对不同的设备方案进行比较。

- 9.2.3.2  大型设备应促进资源共享，开展查重评议，并提交购置申请报告。

- 9.2.3.3  需要定制的非标准设备，需说明设备原理和组成，就生产厂商、价格、性能、科研任务及人员保障等进行详细论证并单独出具设备报告。

- 9.2.3.4  有特殊安装要求的设备，需详细说明各项安装条件。

- 9.2.3.5  超限设备，需研究提出相应的运输方案。

- 9.2.3.6  常规设备可简化说明。

- 9.2.3.7  根据比选结果，提出拟购设备清单，编制拟购农机具和仪器设备清单表（参见表9-2）。应说明设备名称、规格及主要参数、数量、价格及设备来源等。

- 9.2.3.8  涉及软件定制开发集成的，需编制软件定制开发集成工作量表（参见表9-3）。

- 9.2.3.9  非主要设备可不列出设备清单，可按单项工程估算其基本规模和价格。

表9-1  农机具和仪器设备需求总清单

| 序号 | 设备名称 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 功能与用途 | 已有/共享/拟购 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 科研仪器设备 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 检验检测设备 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 农产品加工设备 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 信息系统软硬件 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 农机具 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 其它设备 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

表9-2  拟购农机具和仪器设备清单表

| 序号 | 设备名称 | 规格、参数 | 单位 | 功能与用途 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 科研仪器设备 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 检验检测设备 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 农产品加工设备 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 信息系统软硬件 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 农机具 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 其它设备 |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |

- 表9-3  软件定制开发集成工作量表

| 序号 | 应用系统名称 | 工作量核算（人月） |  |  | 人月数 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 需求分析与建模 | 程序开发 | 软件测试 |  |
| 一 | 应用系统一 |  |  |  |  |
| （一） | 子系统1 |  |  |  |  |
| 1 | 功能模块1 |  |  |  |  |
| 2 | 功能模块2 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
| 二 | 应用系统二 |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |

- 9.2.4  附主要设备平面布置图

- 9.3  工程方案

- 9.3.1  总图布置方案和运输

9.3.1.1  总平面布置

- a） 说明总平面布置和功能分区的原则。

- b） 概述场地现状特点和周边环境，包括区域位置、地形地貌、原有工程及有关的自然因素等。

- c） 两个以上可供比选的总平面布置方案，应进行指标比选和功能比选，经方案比选确定总平面布置。

- d） 说明推荐方案的功能分区、相关工程位置关系、生产工艺、场内外运输、人流与物流、场区消防、道路布置、绿化、分期建设等情况和特点。

- e） 说明竖向布置方案及其合理性，估算土（石）方工程量。

- f） 场地平整、防洪及排涝方案说明。

- g） 绘制总平面布置图，标注现有工程和项目工程名称及位置。农业建筑工程总图比例推荐使用不大于1:2000，田间工程总平面方案布置图比例推荐采用不大于1:10000。

- h） 合理确定总平面主要设计指标，参考表9-4列出总平面主要设计指标。

- i） 农业建筑工程与田间工程的总平面布置应分别说明。

表9-4  总平面主要设计指标

| 序号 | 名 称 | 单 位 | 数 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总占地面积 | hm2 |  |  |
| 2 | 征用土地面积 | hm2 |  |  |
| 3 | 场区（厂区、基地）用地面积 | hm2 |  |  |
| 4 | 总建筑面积 | m2 |  | 地上和地下部分可分列 |
| 5 | 建（构）筑物用地面积 | hm2 |  |  |
| 6 | 堆（晒）场面积 | hm2 |  |  |
| 7 | 道路、装卸作业场及停车场用地面积 | hm2 |  |  |
| 8 | 硬化地坪面积 | hm2 |  |  |
| 9 | 港池面积 | hm2 |  |  |
| 10 | 农业生产用地面积 | hm2 |  |  |
| 11 | 绿地用地面积 | hm2 |  |  |
| 12 | 行政办公及生活服务设施用地面积 | hm2 |  |  |
| 13 | 容积率 | % |  | ④/③ |
| 14 | 建筑系数 | % |  | （⑤+⑥）/③ |
| 15 | 绿地率 | % |  | ⑪/③ |
| 16 | …… |  |  |  |

- 注：表列内容可随工程内容增减。

9.3.1.2  项目组成

- 按单项工程列表，分类说明项目工程内容的构成，可参考表9-5。

表9-5    项目工程组成表

| 工程类别 | 工程名称 | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一.农业建筑工程 |  |  |  |
| （一）主体工程 …… （二）辅助工程 …… （三）公用工程 …… |  |  |  |
| 二.农业田间工程 |  |  |  |
| （一）土地整治 …… （二）农田水利 …… （三）道路与桥涵 …… |  |  |  |
| 三.其他工程 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

9.3.1.3  场内外运输

- 说明场内外年运输量、运输方式等，确定运输工具。

- a） 场外运输。根据项目运营特点，说明场外年运入量和运出量、运输方式、运输途径、包装方式、仓储要求等。需要购置场外运输工具的项目，应列出场外主要运输工具及装卸设备表，说明配置的合理性。

- b） 场内运输。说明场内主要运输工具的配置形式（委托、租赁、自备等），需要购置的，列出运输工具及装卸设备表，说明配置的合理性。

- 9.3.1.4  场区协调性设计

- 说明建（构）筑物形态、色彩等与场区环境、景观、绿地等的协调性设计。

- 9.3.2  农业建筑工程

- 考虑土地利用、地上地下空间综合利用、人民防空工程、抗震设防、防洪减灾、消防应急等要求，说明主要建（构）筑物总体情况、建设标准、工程做法等，并提供相关附图。

- 9.3.2.1  建筑

- 9.3.2.1.1  说明建筑设计依据。

- 9.3.2.1.2  说明建筑设计原则。

- 9.3.2.1.3  说明建筑方案设计。

- a） 说明主要建（构）筑物概况，包括建（构）筑物的名称和用途，占地面积，建筑面积，建筑（檐口）高度、层数、容量等。

- b） 说明火灾危险性分类、建筑物耐火等级。

- c） 说明人防设计概况，包括人防建筑面积、防护单元、安全疏散、平战转换等。

- d） 说明主要建（构）筑物方案设计的特点、主要工程做法及采用的主要建筑材料等。

- e） 说明新技术、新材料的应用情况。

- f） 说明主要单体工程的平面布置，提供平、立、剖面图。

- 9.3.2.2  结构

- 9.3.2.2.1  说明结构设计依据。

- 9.3.2.2.2  说明结构设计方案。

- a） 说明结构安全等级，结构设计工作年限，建筑抗震、防风、防浪、防腐蚀等设防强度和类别等。

- b） 说明主要建（构）筑物的结构类型，采用的主要结构材料及特殊材料；明确基础形式与地基处理方案；明确楼（屋）面设计荷载等。

- c） 说明新结构、新技术的应用情况。

- 9.3.2.3  电气

- 9.3.2.3.1  说明电气设计依据。

- 9.3.2.3.2  说明电气工程设计范围及工程概况。

- 9.3.2.3.3  变、配电系统

- a） 说明供电电源、输变电方式及接口位置。

- b） 说明项目用电负荷、负荷等级等。

- c） 说明变（配）电所位置、数量及容量，供电电压等级、回路数、变压器容量、台数，高低压配电系统形式等。

- d） 说明有爆炸危险性环境区域内的电气设备选择等。

- e） 列出变、配电系统主要设备表。

- f） 说明应急电源、照明系统、防雷系统、防静电与接地措施和方式。

- 9.3.2.3.4  自动控制系统

- a） 说明系统功能、系统组成及系统配置等。

- b） 列出自动控制系统主要设备表。

- 9.3.2.3.5  信息管理系统

- a） 说明系统功能、系统组成及系统配置等，内外网的联结及安全措施。

- b） 列出信息管理系统设备表。

- 9.3.2.3.6  其他系统

- 其他系统包括通信、广播、火灾报警与联动控制系统、门禁系统、电视监控系统等，应说明系统组成、功能、配置、主要设备表等设置方案。

- 9.3.2.4  给排水

- 9.3.2.4.1  说明给排水设计依据。

- 9.3.2.4.2  说明给排水工程设计范围及工程概况。

- 9.3.2.4.3  给水

- a） 说明水源及供水方式，市政给水管网或自备水源供水量、供水压力、水质等。

- b） 估算项目用水量（最高日用水量、最大时用水量等），热水设计小时耗热量，消防用水量等。

- c） 扩建项目应说明所采用水源的剩余供水量、供水压力、水质等，分析能否满足扩建项目需求，说明如不能满足时所采取的措施。

- d） 说明生产、生活给水系统的供水方式及分区，调节设施的容量及位置等。

- e） 描述消防系统的供水方案、系统种类、设施配备及对消防用水量、水压的要求，供水方式及消防水源情况等。

- f） 说明热水系统，热源、系统供应范围及供应方式。

- g） 说明循环水系统，系统的组成，稳定水质措施，系统的控制方法。

- h） 其他特殊用水系统，说明系统功能及组成。

- i） 说明管材、接口及敷设方式，编制主要设备表。

- 9.3.2.4.4  排水

- a） 说明排水体制，污水、废水及雨水的排放出路。扩建项目应说明现有排水设施能否满足扩建需求，如不能满足时所采取的措施。

- b） 估算污水、废水、雨水及其它排水的排放量。

- c） 说明排水系统及综合利用情况。

- d） 说明污水、废水的处理方法及其效果。

- e） 说明管材、接口及敷设方式，编制主要设备材料表。

- 9.3.2.5  采暖与通风空调

- 9.3.2.5.1  说明采暖与通风空调设计依据。

- 9.3.2.5.2  说明采暖与通风空调设计范围及工程概况。

- 9.3.2.5.3  采暖与通风空调设计方案。

- a） 明确采暖、通风、空调的室外计算参数，室内设计参数。

- b） 进行冷、热负荷的估算。列表说明项目各车间（库房）的采暖、通风、空调负荷及制冷量，以及供冷（热）的要求。

- c） 确定并说明空气调节冷、热源的选择及参数。

- d） 说明采暖、空气调节的系统形式及控制方式，说明采暖、通风、空调末端设备的类型、管道材料及保温材料的选择。

- e） 说明通风及防排烟系统的系统配置要求。

- 9.3.2.6  动力

- 9.3.2.6.1  供热

- a） 说明热源概况。

- b） 说明供热范围、热媒参数及耗热量估算。

- c） 说明供热方式及热力管道敷设原则。

- d） 提出锅炉房、热交换站的面积及位置等要求。

- 9.3.2.6.2  燃料供应

- a） 概述燃料来源、种类、供应范围及方式，列表估算燃料年需要量。

- b） 说明灰渣储存及运输方式。

- 9.3.2.6.3  其他动力站房（蒸汽、冷冻水和实验室气体管路等系统等）

- a） 说明动力站房内容、性质，站房面积、位置及其他要求。

- b） 说明系统形式及主要设备选择。

- 9.3.2.7  场区附属工程

- 9.3.2.7.1  道路

- 说明场区道路等级，明确承载力要求，说明长度、宽度等，说明路基路面工程做法。沿道路一并建设的路灯照明、地下管线、沟渠和绿化应统筹考虑。

- 9.3.2.7.2  绿化

- 说明场区绿化面积、方式、主栽品种等。

- 9.3.2.7.3  围墙大门

- 说明围墙长度及工程做法。说明大门做法。设门卫室的场区，门卫室及大门单独作为一个单项工程。

- 9.3.2.7.4  网络工程

- 说明场区网络布设覆盖范围，设计方案概况、设施设备配置清单等。

- 9.3.3  农业田间工程

- 9.3.3.1  说明田间工程设计依据。

- 9.3.3.2  说明田间工程设计范围及工程概况。

- 9.3.3.3  土地整治

- 9.3.3.3.1  土地平整

- 明确拟平整土地的范围、地势标高、挖土和填土方量及土方平衡方案；说明土方工程量的估算方法。

- 9.3.3.3.2  土壤改良

- 说明土壤改良面积、方法和措施；明确土壤改良中的掺和材料、配比和来源。

- 9.3.3.3.3  坡改梯

- 说明农田的坡度，明确拟改梯田的宽度和长度；明确坡改梯田的灌排水设施；说明作业道路的长度、宽度及工程做法；明确梯埂的断面、结构和砌筑方式，采用生物护埂要明确生物品种及护埂做法。

- 9.3.3.3.4  水土流失治理

- 明确水平沟、冲刷沟、截流沟、小塘坝（水窖、水柜）的规格尺寸、结构形式、材料及工程做法。采用植物措施，要明确各防护林、植物带等的行距、株距、树种等做法。

- 9.3.3.4  田间道路

- 9.3.3.4.1  机耕路

- 明确主次干道及设计标准、路面材料、路宽度等工程做法。机耕路一般分为混凝土路面、砂石路面、泥结石路面等。

- 9.3.3.4.2  田间生产路

- 明确田间生产道路的设计标准、路面材料、路宽等工程做法。一般分为混凝土路面、砂石路面、石板路面等。

- 9.3.3.5  农田水利

- 9.3.3.5.1  机井

- 明确机井的类型（大口井、深井、浅井等），说明机井深度、井孔直径、井管材料、单井出水量和灌溉面积、机井的数量、井距，以及配套水泵数量、型号及配套动力。

- 9.3.3.5.2  库、塘（池）

- 说明库、塘（池）的设计标准、总蓄水量、主要构筑物的结构型式及尺寸；明确库、塘（池）的取水方式及设计流量。

- 9.3.3.5.3  窖

- 说明窖的用途，明确窖蓄水容量、规格尺寸、结构形式、数量等。

- 9.3.3.5.4  泵站

- 说明泵站的使用功能、建设规模，明确装机流量和装机功率、扬程等参数。泵站设计流量根据设计灌排水率、灌溉和排涝面积、渠系水利用系数等综合分析计算确定。泵房及配套建筑物应明确建设规模、结构形式、规格尺寸、工程做法、工程量等。

- 9.3.3.5.5  灌溉工程

- a） 沟渠灌溉应说明沟渠的名称、设计标准、设计流量、灌溉面积、长度、断面形式和尺寸等。

- b） 管道灌溉应说明灌溉面积、水源、动力、水泵、控制设备、过滤设备、施肥设备、管道系统（管材、管径等）及喷头、微喷头、滴头、滴灌带等内容，明确灌溉定额和灌溉周期设计方案。

- 9.3.3.5.6  排水工程

- 明沟排水明确沟渠的名称、排水设计标准、长度、断面形式和尺寸等。管道排水说明管道的管材、管径、数量及配件等。

- 9.3.3.6  田间构筑物

- 9.3.3.6.1  农桥

- 明确农桥的设计标准；说明农桥的功能、跨度和宽度、材质及工程做法。

- 9.3.3.6.2  涵洞

- 说明涵洞的功能、型式和材料，确定涵洞的规格尺寸。

- 9.3.3.6.2  水闸

- 说明水闸的功能、用途、结构形式、规格尺寸。

- 9.3.3.6.2  倒虹吸

- 明确设计标准，说明管材（砼管、钢筋砼管、玻璃钢管或钢管）、管径及敷设方式（单管、双管或多管）。

- 9.3.3.6.2  渡槽

- 说明渡槽设计标准，明确布设位置、跨度、断面形状（矩形或U形）、结构形式、规格尺寸等。

- 9.3.3.7  种植圃（试验池）

- 说明种植圃（试验池）的建设规模和目标，明确建设内容和建设标准。涉及到农业建筑、土地整治、道路、水源、灌溉设施等基础设施，详见本规程前述相关规定。

- 9.3.3.8  防护林网

- 明确各类防护林带的建设目标、占地面积、林带结构、种类、宽度、高度、间距（株行距）、植树数量等。

- 9.3.3.9  田间供电

- 说明供电、用电总负荷、电压、线路长度、规格等技术指标，以及线路敷设方式，变压器的位置、规格、数量等。

- 9.3.3.10  田间智能网联系统

- 说明田间智能网联系统设计范围、系统概况、设施设备配置清单等。

- 9.3.3.11  其它田间建（构）筑物

- 9.3.3.11.1  围栏

- 说明围栏的作用、结构形式、材质、高度、总长度等。

- 9.3.3.11.2  晒（堆）场

- 说明晒（堆）场的用途、规模、结构形式、工程做法（面层、垫层材料及厚度等）。

- 9.3.3.11.3  堆沤（积粪）池（场）

- 说明用途、堆沤材料种类、规格尺寸、结构形式、工程做法等。对于池（场）有安全防护要求的要明确形式和做法，如围栏、盖板等。

- 9.4  用地用海征收补偿（安置）方案

- 涉及土地征收或用海海域征收的项目，应根据有关法律法规政策规定，提出征收补偿（安置）方案。

- 9.4.1  土地征收方案

- 说明土地征收补偿（安置）方案，明确征收范围、土地现状、征收目的、补偿方式和标准、安置对象、安置方式、社会保障、补偿（安置）费用等。

- 9.4.2  海域征收方案

- 说明海域征收补偿方案，明确征收范围、海域现状、征收目的、利益相关者协调方案、补偿方式和标准、补偿（安置）费用等内容。

- 9.5  数字化应用方案

- 具备条件的项目，研究提出拟建项目数字化应用和交付方案。

- 9.5.1  方案概况

- 说明数字化应用的依据、范围和内容，现状基础及应用目标等。

- 9.5.2  项目数字化应用方案

- 从关键技术、系统构成、功能配置、实现路径、建设管理和运维、网络与数据安全保障等方面，提出以数字化交付为目的，实现设计-施工-运维全过程数字化应用方案。

- 9.5.3  数字化交付方案

- 说明拟建项目数字化工程的交付要求、交付标准、交付内容、交付形式等。

- 9.6  建设管理方案

- 9.6.1  项目法人

- 既有法人项目需说明项目建设的组织机构和管理模式，新设法人项目应说明法人的组建方式、构成和管理模式。

- 9.6.2  建设管理模式

- 按照建设单位具体情况，可选用项目法人自行组织管理和引入工程项目管理机制两种管理模式。可根据项目实际情况提出拟实施以工代赈的建设任务，并明确适用以工代赈的建设内容和用工环节等政策要求，项目相关招标投标、签订劳务合同过程中应明确当地群众用工和劳务发放要求等。

- 9.6.2.1  项目法人自行管理

- 明确项目在建设期将成立的组织机构，具体包括组织机构的名称、组织结构图、具体分工以及相应的职能。

- 9.6.2.2  委托管理

- 说明具体模式，如代建管理、全过程工程咨询服务、工程总承包（EPC）等，明确委托管理单位职责及工程项目管理机构职责、项目管理不同阶段工作内容。

- 9.6.3  质量管理方案

- 说明项目质量管理目标，提出质量管理措施，包括质量管理人员配置，拟采用新材料、新设备、新技术、新工艺等推动高质量建设的技术措施，质量控制措施等。

- 9.6.4  安全管理方案

- 说明项目安全管理目标，提出安全管理措施，包括安全管理人员配置，拟采用的技术措施等，针对安全隐患较高的场所、设施、环节等逐项说明具体管理措施。

- 9.6.5  进度管理方案

- 明确项目建设期限，根据建设程序从项目可性行研究报告编制之日起，至项目竣工验收的全过程作出计划安排，并说明其合理性。有引进技术和设备的项目，应列出涉外工作的安排建议。编制项目实施计划进度表，根据项目的复杂程度与具体条件，选用横道图或网络计划图的方法表示。

- 9.6.6  招标管理方案

- 根据规定，依法必须进行招标的工程，可行性研究报告须明确招标范围、招标方式和组织形式，提供招标事项表，可参考表9-6。

- 9.6.6.1  招标范围

- 说明建设项目的勘察、设计、施工、监理以及重要设备、材料等采购活动的具体招标范围（全部或者部分招标）。

- 9.6.6.2  招标方式

- 公开招标或邀请招标。

- 9.6.6.3  招标组织形式

- 委托招标或自行招标。自行招标需明确说明建设单位自行招标的能力情况。

表 9-6 招投标事项表

| 招标事项 | 招标范围 | 招标方式 | 招标组织形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建安工程 |  |  |  |
| 田间工程 |  |  |  |
| 仪器设备 |  |  |  |
| 设 计 |  |  |  |
| 监 理 |  |  |  |
| 重要材料 |  |  |  |
| 其 他 |  |  |  |

# 10  项目运营方案

- 10.1  运营模式选择

- 10.1.1  项目运营模式

- 提出项目运营模式，为自主运营还是委托第三方机构运营等模式，并说明主要理由。

- 10.1.1.1  自主运营。明确项目运营管理组织机构，明确岗位职责要求。

- 10.1.1.2  委托运营。说明选择第三方机构运营的方法，明确提出对第三方运营能力要求和标准，说明第三方运营管理的主要职责及不同阶段工作内容。

- 10.2  运营组织方案

- 10.2.1  组织机构设置

- 提出项目运营组织机构设置方案，包括运营管理机构，明确各机构分工、职责，绘制运行组织机构框图等。涉及多个单位联合经营的项目，须明确责权利关系，应有合作经营意向协议。

- 10.2.2  人力资源配置

- 提出项目运行人力资源配置方案，包括主要生产、管理、其他人员的配置依据、数量和配置方案，提出员工培训需求及计划，进度应与项目的建设进度相衔接。

- 10.2.3  员工培训需求及计划

- 10.2.3.1 提出关键岗位工程技术和管理人员以及操作运行人员等重点员工培训计划。

- 10.2.3.2 根据项目特点及不同阶段要求，合理安排有关项目管理、环境保护等能力相对不足领域的培训计划。

- 10.2.4合规运营与管理优化措施

- 包括合规管理制度和流程、合规监督机制、合规文化建设、合规信息与数据管理、各项信息护具披露程序和要求等。

- 10.3 产品生产方案

- 包括生产过程中所需的主要原材料、燃料动力、运营经费、产品质量安全等的保障及产品的维护维修方案。

- 10.4 运营服务方案

- 包括项目运营服务内容、执行标准、供给计划、流程方案、运行维护与修理方案、更新改造和追加投资方案等。

- 10.5  安全保障方案

- 10.5.1  编制依据

- 有关安全生产与卫生的法律、法规、标准及规定，安全生产等级要求。

- 10.5.2 设置安全与卫生保障机构。提出安全生产及卫生健康的责任主体、机构设置及相应办理人员配备要求。

- 10.5.3 建立安全与卫生管理体系。明确各级安全生产管理责任，提出建设安全卫生管理系统的具体要求。

- 10.5.3  主要危险有害因素分析

- 10.5.3.1  分析项目运营管理中主要危险因素及其危害程度。包括火灾、爆炸、电气伤害、机械伤害，以及雨、雪、风、浪、高温、低温、冰冻等自然灾害的影响。

- 10.5.3.2  分析粉尘、噪声、有毒有害物质、高温高强度作业等项目主要危害因素及其对工作人员身心健康可能造成的影响。

- 10.5.3.3 安全及卫生健康措施。

- 主要包括储存和使用有毒有害物品的安全防护措施、 生产劳动采取的保护措施、危险作业的保护措施、危险场所的防护措施、自然灾害下的防护措施、卫生防护措施、数据安全防护措施、网络安全防护措施、供应链安全防护措施。对消防安全、特种设备操作安全有特殊规定的，应适用其规定。

- 10.5.4 安全应急管理预案

- 包括自然灾害、卫生防疫、防爆、防毒、消防、网络安全、数据安全等方面应急管理预案。

- 10.6 绩效管理方案

- 10.6.1  设置总绩效目标和年度绩效目标。

- 10.6.2  制定绩效指标，明确指标值。

- 10.6.2.1  过程管理指标：计划管理、资金管理、项目管理、监督检查等。

- 10.6.2.2  效果指标：产出指标、效益指标、满意度指标等。

- 10.6.3  绩效管理机制

- 对于需要在项目运营期进行绩效评价的项目，需建立绩效管理制度，包括绩效管理机构设置及人员配置、绩效计划、绩效监控、绩效考核、绩效反馈与绩效考评结果的运用等。

- 10.6.4  项目管理方案

- 明确投入产出效率、直接效果、外部影响、可持续性等方面的管理方案。

- 10.6.5  其他

- 大型、复杂及分期建设的项目，按子项目分别设置绩效目标和绩效指标。

- 10.7 设备共享方案

- 仪器设备购置类项目或非仪器设备购置类项目中包含大型仪器设备需要编制设备共享共用方案，提出共享设备名单、共享对象范围、共享使用计划和具体共享共用方案等。

# 11  项目投融资与财务方案

- 经营性项目应按照要求开展完整的财务分析，准经营性项目根据项目实际情况可适当简化项目的财务分析内容，非经营性项目财务分析见10.2.7。

- 11.1  投资估算

- 11.1.1  一般要求

- 11.1.1.1  总投资包含项目建设所需的全部资金，涵盖了项目建设前期、实施过程、竣工验收等阶段的建设费用。

- 11.1.1.2  经营性项目总投资一般由建设投资、建设期利息和铺底流动资金三部分组成，非经营性项目投资估算不包括铺底流动资金。

- 11.1.1.3  建设投资包括工程建设费、生物资产费用、工程建设其他费用和预备费。

- a） 工程建设费包括农业建筑工程费、农业田间工程费、农业安装工程费、农机具及仪器设备购置费、系统开发集成费。

- b） 生物资产费用包括生产性生物资产和公益性生物资产费用。主要有外购生物资产的成本、自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本、自行营造的公益性生物资产的成本。如养殖业项目引种、多年生果树苗木费用等。

- c） 工程建设其他费用包括项目建设管理费、工程咨询服务费（可研报告编制费、勘察设计费、工程监理费、招标代理服务费）、土地使用费、生态补偿与压覆矿产资源等补偿费、城市基础设施配套费、人防易地建设费、研究试验费、联合试运转费、工程保险费等。

- d） 预备费包括基本预备费和涨价预备费。

- 11.1.1.4  投资估算文件包括投资估算编制说明和投资估算表。

- 11.1.1.5  投资估算的编制应符合《农业建设项目投资估算内容和方法》(NY/T 1716—2009)或其更新版本（以下简称《投资估算内容和方法》）的规定。

- 11.1.2  投资估算依据

- 11.1.2.1  国家、行业、地方政府和主管部门的有关工程建设和造价管理的有关规定，如法律、法规、政策标准、技术规范等。

- 11.1.2.2  前期批复规划的建设方案、建设内容和投资。

- 11.1.2.3  工艺技术和各专业工程建设方案及设备购置清单。

- 11.1.2.4  当地工程造价管理部门发布的投资估算指标。

- 11.1.2.5  类似工程的技术经济指标。

- 11.1.2.6  政府部门及权威部门发布的有关工程造价信息。

- 11.1.2.7  委托单位提供的其他相关工程造价资料。

- 11.1.3  投资估算范围

- 说明项目投资估算的范围，应与建设方案所涉及的范围、所确定的各项工程内容相一致。

- 11.1.4  估算方法

- 11.1.4.1  说明采用的投资估算方法。一般采用指标估算法，具体参见《投资估算内容和方法》第6章“投资估算的编制内容和方法”、附录A和附录B。

- 11.1.4.2  建设项目投资估算内容的分解参照《投资估算内容和方法》第5章“农业建设项目费用构成”的要求。

- 11.1.4.3  建设项目投资估算要反映项目建设所在地及投资估算编制年的实际水平。

- 11.1.4.4  引进技术及设备的项目，应说明价格来源，外汇换算率和日期，税费的计算内容及依据。

- 11.1.4.5  明确各种参数和费率的选定原则和标准。 特殊问题（包括采用的新技术、新材料、新设备、新工艺）须说明价格确定依据和方法。

- 11.1.5  投资估算说明

- 11.1.5.1  建设投资估算

表11-1  建设总投资估算表（指标估算法）

| 序号 | 工程和费用 名称 | 估算价值（万元） |  |  |  |  |  | 技术经济指标 |  |  | 占总投资比例 % | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑 工程费 | 田间 工程费 | 安装工程费 | 农机具和仪器设备购置 | 系统集成等其他费用 | 合计 | 单位 | 数量 | 单位价值 |  |  |
| 一 | 工程建设费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 单项工程（或单位工程）1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 费用1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 生物资产费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 建设总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |

- 按照项目建设所需的农业建筑工程费、农业田间工程费、农业安装工程费、农机具和仪器设备购置费、系统开发集成费、引种费，按照整体项目估算工程建设其他费用和预备费用并汇总。

表11-2  农机具和仪器设备购置费估算表

| 序号 | 设备名称 | 性能参数 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 合价 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 单项工程1 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 科研仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| （二） | 检验检测设备 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| （三） | 农产品加工设备 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| （四） | 信息系统软硬件 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| （五） | 农机具 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| （六） | 其它设备 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 单项工程2 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 科研仪器设备 |  |  |  |  |  |  |
| ...... |  |  |  |  |  |  |  |

表11-3    系统开发集成费用估算表

| 序号 | 系统名称 | 工作量核算（人月） |  |  |  |  |  | 单价（万元/人月） | 合价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 需求分析 | 建模 | 程序开发 | 软件测试 | …… | 小计 |  |  |
| 一 | 系统一 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小系统1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 系统二 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 小系统1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.1.5.2  建设期融资费用估算

- 根据项目融资方案，说明利息费用、融资手续费用、评估费用、担保费用以及其他与融资相关的费用等建设期融资费用。

- 11.1.5.3  流动资金估算

- 根据对项目运营的预测，估算流动资金。

- a） 经营性项目需估算铺底流动资金。

- b） 说明流动资金估算方法及依据，一般可采用分项详细估算法和扩大指标法。

- c） 列表计算流动资金，见表11-4。

表11-4  流动资金估算表（分项详细估算法）

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 最低周 转天数 | 周转 次数 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 流动资产 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 存货 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 原材料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | ××× |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××× |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | 在产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 产成品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 现金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 预付账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 流动负债 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 应付账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 预收账款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 流动资金（1-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 流动资金当期增加额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.1.5.4  总投资估算

- 按照投资估算的内容和估算方法要求，汇总得出项目总投资。对投资估算的准确性要求在±10%以内。

- 11.1.6  分年度投资计划

- 根据项目实施进度安排，提出分年度投资计划。

表11-5  分年度投资计划表

| 序号 | 工程和费用名称 | 估算投资 （万元） | 年度投资 |  |  |  |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1年 | 第2年 | 第3年 | …… | 第 n 年 |  |  |
| 一 | 工程建设费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 工程建设其他费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 预备费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 建设总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |

其他建设投资估算表样参见《投资估算内容和方法》第7章“投资估算表”表1~表8。

- 11.2  盈利能力分析

- 11.2.1  基础数据和参数

- 11.2.1.1  价格

- 说明确定价格的原则。

- a） 列出原辅材料、水、电、燃料等的采购价格，产品、副产品或服务的销售价格。

- b） 说明人员费用的标准和计算方法。

- c） 说明土地租赁价格、期限。

- 11.2.1.2  税率

- 说明与项目有关的税种、税率，一般包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、消费税、所得税等。如有减免税优惠政策，应说明优惠原因、政策依据及减免方式，并列出相应文号。

- 11.2.1.3  计算期与生产负荷

- a） 计算期包括建设期和运营期，说明两者年数和运营期各年的生产能力等。

- b） 种植业项目中的果树、天然橡胶种植等项目，在完成果树（橡胶树）定植到产果（割胶）之间的若干年，有扶管投入而无产出，应计入建设期，并将扶管费用计入项目投资。

- 11.2.1.4  利率、汇率

- a） 说明拟采用的流动资金贷款利率和长期贷款利率，若有优惠，应说明。

- b） 说明采用的汇率水平和依据。

- 11.2.1.5  财务基准收益率

- 说明采用的财务基准收益率与依据。

- 11.2.2  财务收入测算

- 11.2.2.1  营业收入

- 根据项目产品或服务的销售价格以及生产运营负荷，估算各种产品和服务的营业收入。多种产品或服务应分别计算。提供量价协议、框架协议等支持材料。

- a） 种植业项目中的果树、天然橡胶种植等项目，应根据生物生长的自然规律估算计算期各年份的产品产量。

- b） 养殖业项目应根据生物生长繁殖的自然规律、结合项目技术方案编制生物种群周转表，在此基础上估算计算期各年份的产品产量。

- 11.2.2.2  根据相关政策估算补贴收入

- 包括先征后返的增值税、按销量或工作量等依据有关补助标准计算并按期给予的政府补贴，以及属于财政支持而给予的其他形式的补贴。

表11-6  财务收入估算表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 产品（服务）1营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 产品（服务）2营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 退返的增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 种粮直接补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 农资综合补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 能繁母猪饲养补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 生猪保险补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 畜禽良种补贴 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.2.3  成本费用测算

- 11.2.3.1  外购原材料费用和燃料动力费用

- a） 根据项目生产规模和农艺技术方案，列出所需原材料、燃料和动力的种类，估算计算期各年份的消耗量，编制外购原材料费用估算表、外购燃料和动力费用估算表。

- b) 农机作业费。依据农机作业费的市场价格，直接计入成本。若项目配置了农业机械，则估算机械的耗油、耗电量，计入燃料和动力费。

- c） 水费。若项目使用外界自来水管网供水，则按照水价和用量估算水费，计入成本；若项目自备水井或自建引水设施，则估算抽水或引水的耗油、耗电量，计入燃料和动力费。

表11-7  外购原材料费用估算表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 外购原材料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 原料1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 原料2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 辅助材料费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 外购原材料费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

表11-8  外购燃料动力费用估算表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 燃料1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 动力费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 动力1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 单价 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 外购燃料动力费用合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.2.3.2  人员费用

- a） 根据项目人员定编和计算期各年份劳动力需求、当地收入水平和福利政策，估算计算期各年份人员费用，编制人员费用估算表。

- b） 生产人员工资福利费计入可变成本，技术人员和管理人员工资福利费计入固定成本。

- c） 农业生产项目需要的季节性、临时性用工，应按照工资福利标准和计算期各年份的用工量估算，计入可变成本。

表11-9  人员费用估算表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 生产人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人均年工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工资额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人均年工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工资额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人数 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 人均年工资 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 工资额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工资总额（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 福利费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 人员费用合计（4+5） |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.2.3.3  折旧与摊销

- a） 固定资产折旧。固定资产折旧一般采用平均年限法，特殊方法须经有关部门审核同意。按建筑工程、设备分别说明折旧年限、计提方法、净残值率及年计提折旧额，计算年折旧总额。编制固定资产折旧费估算表。

表11-10  固定资产折旧费估算表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 建筑物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当期折旧费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 净值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机器设备 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当期折旧费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 净值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 生物性资产 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当期折旧费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 净值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当期折旧费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 净值 |  |  |  |  |  |  |  |

- b） 无形资产及其他资产摊销。明确无形资产和其他资产的构成及现值，说明摊销方法和年限，计算年摊销额。编制无形资产和其他资产摊销费估算表。

表11-11  无形资产和其他资产摊销费估算表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 无形资产 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当期摊销费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 净值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 其他资产 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当期摊销费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 净值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 当期摊销费 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 净值 |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.2.3.4  增值税及附加

- 估算与项目有关的税种、税率，一般包括增值税、城市维护建设税、教育费附加、消费税、所得税等。编制增值税及附加估算表。

表11-12  增值税及附加估算表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 增值税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 产品（服务）1销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 产品（服务）2销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 进项税额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 外购原材料进项税额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 外购燃料及动力进项税额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 消费税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 城市维护建设税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 教育费附加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 增值税及附加合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.2.3.5  总成本费用估算

- a） 总成本费用包括外购原材料费用、外购燃料动力费用、人员费用、折旧费、摊销费、运营期分年支付的土地租金和品种技术使用费、维护修理费、财务费用、其他费用（如管理费用、销售费用、包装费、运输费）等。采用生产要素法编制总成本费用估算表。

- b） 分年支付的土地租金和品种技术使用费，建设期支付部分计入投资，运营期支付部分计入当年成本。若在建设期或建设前期集中支付，则计入投资，作为递延资产或无形资产在运营期分年摊销。

表11-13  总成本费用估算表（生产要素法）

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 外购原材料费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 外购燃料动力费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 人员费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 维护修理费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 经营成本（1+2+3+4+5） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 折旧费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 摊销费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 财务费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 总成本费用合计（6+7+8+9） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：可变成本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固定成本 |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.2.4  项目现金流量分析

- 11.2.4.1  在明确项目整个计算期现金流入和现金流出的基础上，编制相应的现金流量表，并计算财务内部收益率和项目投资财务净现值、投资回收期等评价指标，评价盈利能力。

- 11.2.4.2  根据项目财务分析的需要，开展不同类型的现金流量分析，如融资前项目现金流量分析、融资后项目现金流量分析、针对投资各方的现金流量分析。

- 11.2.4.3  对于财政资金补贴项目或政府资本金注入项目，营业收入不足以覆盖项目成本费用的，提出政府支持方案。

表11-14  项目投资现金流量表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 经营成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 营业税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 所得税前净现金流量（1-2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 累计所得税前净现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 所得税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 所得税后净现金流量（3-5） |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 累计所得税后净现金流量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算指标： 项目投资财务内部收益率（%）（所得税前） 项目投资财务内部收益率（%）（所得税后） 项目投资财务净现值（所得税前）（ic=%） 项目投资财务净现值（所得税后）（ic=%） 项目投资回收期（年）（所得税前） 项目投资回收期（年）（所得税后） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11-15  项目资本金现金流量表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 回收固定资产余值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 回收流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目资本金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 借款本金偿还 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 借款利息支付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 经营成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 营业税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 所得税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 净现金流量（1-2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算指标： 资本金财务内部收益率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

表11-16  投资各方现金流量表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 实分利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 资产处置收益分配 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 租赁费收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 技术转让或使用收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 其他现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 实缴资本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 租赁资产支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 其他现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 净现金流量（1-2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算指标： 投资各方财务内部收益率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.2.5  项目利润和利润分配

- 编制利润和利润分配表反映利润总额、所得税和净利润及其分配情况，计算总投资收益率、资本金净利润率。为静态盈利能力分析和偿债能力分析提供支撑。

表11-17  利润与利润分配表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 营业税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 总成本费用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额（1-2-3+4） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 弥补以前年度亏损 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额（5-6） |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 所得税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 净利润（5-8） |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 期初未分配利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 可供分配的利润（9+10） |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 提取法定盈余公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 可供投资者分配的利润 （11-12） |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 应付优先股股利 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 提取任意盈余公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 应付普通股股利 （13-14-15） |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 各投资方利润分配： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：××方 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××方 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 未分配利润 （13-14-15-17） |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 息税前利润 （利润总额+利息支出） |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 息税折旧摊销前利润 （息税前利润+折旧+摊销） |  |  |  |  |  |  |  |

计算指标：

- 1.总投资收益率

- 2.资本金净利润率

- 11.2.6  盈亏平衡和敏感性分析

- 11.2.6.1  盈亏平衡分析

- 计算以产量（销售量）或生产能力利用率表示的盈亏平衡点，绘制盈亏平衡分析图，并加以分析。

- 11.2.6.2  敏感性分析

- 选取对财务评价产生影响的不确定性因素（产品产量、销售量、产品价格、运营收入、经营成本、建设投资等），进行敏感性分析（一般采用单因素分析），编制敏感性分析表。

- 11.2.6.3  通过盈亏平衡和敏感性分析，得出项目生产经营状况变化对项目盈利能力影响的评价结论。

- 11.2.7  非经营性项目财务分析

- 非经营性项目是为实现社会目标和环境目标，为社会公众提供产品或服务的非营利性投资项目。对于政府直接投资的非经营性项目，开展项目全生命周期资金平衡分析，或简化为项目运行经费分析，提出开源节流措施。

- 11.2.7.1  项目全生命周期资金平衡分析

- 编制项目全生命周期资金平衡分析表，计算计算期各年份的净现金流量，看项目资金能否正常周转，判断项目的财务生存能力。

表11-18项目全生命周期资金平衡分析表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 资金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 服务收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 投资资金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 借款资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 其他资金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 运营成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 利息支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 偿还债务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | 其他资金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 资金结余或缺口（1-2） |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.2.7.2  项目运行经费分析

- a） 运行费用。测算项目正常年运行过程中发生的各种费用，一般包括人员费用、材料费、管理费用、水电气费用、仪器设备维修费、财务支出等。

- b） 经费来源。说明项目正常运行后各种收入的来源，一般包括财政拨款、社会捐助、课题经费、有偿服务收入、补贴收入等。

- c） 说明经费来源渠道和保障措施。

表11-19 年运行费用与经费来源平衡表

| 序号 | 费用名称 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行费用 |  |
| 1.1 | 工作人员费用 （工资、奖金、社保、住房公积金、福利等） |  |
| 1.2 | 材料费 |  |
| 1.3 | 仪器维修使用 |  |
| 1.4 | 水电费 |  |
| 1.5 | 财务支出 |  |
| 1.6 | 管理费用 |  |
| 2 | 经费来源 |  |
| 2.1 | 财政拨款 |  |
| 2.2 | 课题费用 |  |
| 2.3 | 社会捐助 |  |
| 2.4 | 有偿服务收入 |  |
| 2.5 | 补贴收入 |  |
| 3 | 费用结余[ 2 — 1 ] |  |

- 11.3  融资方案

- 在进行融资方案比选后，提出项目拟采用的融资方案，说明资本金筹措、债务资金筹措情况，分析融资结构和资金成本。对政府投资项目，明确中央财政资金、地方配套资金、自筹资金的筹措比例，说明自筹能力是否有保障，提供相关证明材料。

- 11.3.1  资金来源和结构

- 11.3.1.1  权益资金

- 说明权益资金的出资主体、出资方式、出资额度及认缴进度，计算占总投资的比例。政府投资项目资金一般包括中央财政资金、地方财政资金和单位自筹三部分。

- 11.3.1.2  债务资金

- 说明项目债务资金的筹集渠道、筹集额度与成本、用途及占建设投资的比例等。

- 11.3.2  资金成本

- 说明权益资金成本、债务资金成本和加权平均资金成本。

- 11.3.3  项目资金筹措和使用计划

表11-20  项目资金筹措与使用计划表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合 计 |  |  | 1 |  |  | …… |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人民币 | 外币 | 小计 | 人民币 | 外币 | 小计 | 人民币 | 外币 | 小计 |
| 1 | 总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 建设总投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 建设期利息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 资金筹措 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 项目资本金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 用于建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 用于流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 用于建设期融资费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 债务资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 用于建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××债券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 用于建设期融资费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××债券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 用于流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××借款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××债券 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ××× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.4  债务清偿能力分析

- 11.4.1  偿债能力分析

- 对于使用债务融资的项目，明确债务清偿测算依据和还本付息资金来源，分析利息备付率、偿债备付率等指标，评价项目债务清偿能力，以及是否增加当地政府财政支出负担、引发地方政府隐性债务风险等情况。

表11-21  借款还本付息计划表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 借款1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 期初借款余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 当期还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：还本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 期末借款余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 借款2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 期初借款余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 当期还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：还本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 期末借款余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 债券 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 期初债务余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 当期还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：还本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | 期末债务余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 借款和债券合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 期初余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | 当期还本付息 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其中：还本 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 付息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | 期末余额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算 指标 | 利息备付率 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 偿债备付率 |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.4.2  资产负债分析

- 开展资产负债分析，计算资产负债率等指标，并结合国家宏观经济状况、行业发展趋势、项目所处市场环境等具体条件，综合判定拟建项目资金结构的合理性，以及项目单位筹资能力和经验安全稳健性。

表11-22  资产负债表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 资产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 流动资产总额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 货币资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 应收账款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 预付账款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 存货 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 在建工程 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 固定资产净值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | 无形及其他资产净值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 负债及所有者权益 （2.4+2.5） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 流动负债总额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 短期借款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | 应付账款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | 预收账款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 建设投资借款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | 流动资金借款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | 负债小计（2.1+2.2+2.3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | 所有者权益 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1 | 资本金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.2 | 资本公积 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.3 | 累计盈余公积金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.4 | 累计未分配利润 |  |  |  |  |  |  |  |
| 计算指标： 资产负债率（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.5  财务可持续性分析

- 11.5.1  现金流量分析

- 编制财务计划现金流量表分析项目计算期内的经营活动、投资活动和筹资活动所产生的各项现金流入和流出，计算各年净现金流量和累计盈余资金，分析判断拟建项目是否有足够的净现金流量维持正常运营。

表11-23  财务计划现金流量表

单位：万元

| 序号 | 项 目 | 合计 | 计 算 期 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | …… | n |
| 1 | 经营活动净现金流量（1.1-1.2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 营业收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 补贴收入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | 其他流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | 经营成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | 增值税进项税额 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | 营业税金及附加 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5 | 所得税 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投资活动净现金流量（2.1-2.2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | 建设投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | 维持运营投资 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | 流动资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 筹资活动净现金流量（3.1-3.2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 现金流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | 项目资本金投入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2 | 建设投资借款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | 流动资金借款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | 债券 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.5 | 短期借款 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.6 | 其他流入 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | 现金流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | 各种利息支出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 | 偿还债务本金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3 | 应付利润（股利分配） |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | 其他流出 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 净现金流量（1+2+3） |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 累计盈余资金 |  |  |  |  |  |  |  |

- 11.5.2  政府补贴分析

- 对于在项目经营期出现经营净现金流量不足的政府投资项目，研究提出现金流接续方案，分析政府财政补贴所需资金额度和补贴时间等。

- 11.5.3  现金流接续分析

- 对累计盈余资金出现负值的项目，应研究提出现金流接续方案。

- 11.5.3.1  对于没有营业收入的非经营性项目，进行资金平衡分析，研究确定政府资金的需求量以及其他资金缺口，提出弥补资金缺口的措施。

- 11.5.3.2  对于具有营业收入但不足以弥补经营成本的准经营性项目，通过经营活动净现金流差额估算运营期各年需要政府给予补贴的资金数额。

- 11.5.3.3  对于运营短期收入不足以补偿经营成本的准经营性项目，需要推算相关年份所需的资金补贴数额，分析政府在有限时间内提供财政补贴的可行性，提出相关方的支持方案。

- 11.5.4  财政可负担性分析

- 对于使用地方政府资金的项目，应识别、测算项目的各项财政支出责任，评价项目实施对当前及今后年度地方财政支出的影响，为项目财政管理提供依据，防范当地政府隐性债务风险。

- 11.6  财务评价结论

- 综合考虑项目财务盈利能力、债务清偿能力和财务可持续性的分析结果，判断项目的财务合理性。

# 12  项目影响效果分析

- 12.1  经济影响分析

- 对于具有明显经济外部效应的投资项目，需要计算项目对经济资源的耗费和实际贡献，分析项目费用效益和效果，重大投资项目需分析宏观经济、产业经济、区域经济等产生的影响，评价项目的经济合理性。

- 12.1.1  经济费用效益分析

- 12.1.1.1 经济效益和费用识别。从资源优化配置的角度识别和计算项目的经济效益和经济费用。

- 12.1.1.2 经济费用效益分析。当经济费用和效益可进行货币化计算，应在费用效益识别和计算的基础上，编制经济费用效益流量表，并计算经济费用效益分析指标，评价项目经济合理性。

- 12.1.2  费用效果分析

- 通过比较项目预期效果与所支付的费用，判断项目的费用有效性和经济合理性。

- 12.1.3  宏观经济影响分析

- 对国家经济全局有直接影响的项目，应进行宏观经济影响分析。如果项目涉及国家经济安全，应分析拟建项目对国家经济安全的影响及维护国家经济安全的措施。

- 12.1.4  产业影响分析

- 可能影响产业机构调整、推动产业发展的重大投资项目，应进行产业影响分析。分析产业基本现状，拟建项目在产业中地位，对所在产业发展、技术进步、结构调整等的影响。

- 12.1.5  区域经济影响分析

- 对区域经济可能产生重大影响的项目，从区域经济发展、产业空间布局、当地财政收支、社会收入分配、市场竞争结构以及是否可能导致结构失衡等角度进行分析评价。

- 12.1.6  结论

- 评价项目的经济合理性。

- 12.2  社会影响分析

- 12.2.1  识别项目主要社会影响。

- 12.2.2  利益相关者分析。

- 12.2.3  分析项目的社会影响。包括正面和负面影响。

- 12.2.4  社会管理计划方案。主要包括利益相关者参与计划、社会事项治理措施计划等。

- 12.2.5  社会影响分析评价结论。

- 12.3  生态环境影响分析

- 12.3.1  自然及生态环境现状

- 12.3.1.1  项目所在地的土壤、空气、水、生态环境现状。

- 12.3.1.2  项目所在地的污染物排放标准。

- 12.3.1.3  环境敏感区分布状况。明确拟建项目所涉及环境敏感区域的具体位置及与项目边界的距离。环境敏感区主要包括基本农田保护区、基本草原、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、封闭及半封闭海域、风景名胜区等

- 12.3.2  评价项目对生态环境的影响

- 分析拟建项目在工程建设和投入运营过程中对环境可能产生的破坏因素以及对环境的影响程度，包括污染物排放数量，水土流失情况、对地形、地貌、植被及整个流域和区域环境及生态系统的综合影响等。

- 12.3.2.1  项目建设对环境的影响

- 主要包括对地形、地貌等自然环境的影响， 对森林、草地植被的影响， 对大气、地表水、地下水、土壤的影响，对社会环境、文物古迹、风景名胜区、水源保护区的影响。

- 12.3.2.2  项目产生的污染物对环境的影响

- 12.3.2.2.1  分析说明项目建成后运行过程中产生的污染物情况。应说明污染物名称、产生点、产生量及排放量、排放方式、主要成分，特殊废弃物需说明组成、特性及排放特征等。

- a） 废气、废水。编制废气、废水排放一览表,可参考表12-1。

- 表12-1  废气（水）排放一览表

| 序号 | 污染源位置（生产设施、设备名称） | 名称 | 产生量 | 排放量 | 主要成分 | 排放特征 | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

b） 固体废弃物。编制固体废弃物排放一览表，可参考表12-2。

表12-2  固体废弃物排放一览表

| 序号 | 污染源位置（生产设施、设备名称） | 固体废 弃物名称 | 产生数量 (t/a) | 固体废弃物组成 及特性 | 固体废弃物 处理方式 | 排放数量 (t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

c） 粉尘。编制粉尘排放一览表，可参考表12-3。

表12-3  粉尘排放一览表

| 序 号 | 生产设施 (设备)名称 | 粉尘名称 | 产生数量 (t/a) | 排放数量 (t/a) | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

- d） 噪声。说明噪声源位置、名称、噪声特征、声压级别[dB(A)]等。

- e） 农业面源污染。说明农业生产过程中农药、化肥、塑料薄膜等残留及畜禽粪污、病死畜禽尸体等面源污染物的分布与影响。

- f） 其他污染物。包括电磁波、震动、异味、放射性物质等的分布与影响。

- 12.3.2.2.2  分析污染物发生的位置、特性，计算强度值及其对周围环境的危害程度等。

- 12.3.2.3  水土流失影响

- 对于可能产生水土流失影响的项目，分享项目建设和实施带来的水土流失影响，编制水土流失影响分析表。

- 12.3.2.4  生态保护和生物多样性分析

- 分析项目对自然环境、植被及其物种多样性的影响。

- 12.3.2.5 环境敏感区影响分析

- 主要包括对保护对象生态空间占用、污染排放累积和重要自然资源的耗竭及其对生态系统和重要保护目标的影响分析预测评价。 如项目涉及自然景观、风景名胜、历史文化遗产等特殊环境，应分析项目建设运营对特殊环境可能产生的影响。

- 12.3.3  污染物减排措施

- 12.3.3.1  废气、粉（烟）尘的防治

- 12.3.3.1.1  综合治理措施（包括生产工艺改进、生产设备更新、改进管理等）及末端处理技术、工艺说明。

- 12.3.3.1.2  治理后预期达到的效果与国家或当地允许排放标准的对比，以及区域大气环境质量变化情况。

- 12.3.3.2  废水处理

- 12.3.3.2.1  末端处理技术及工艺说明。

- 12.3.3.2.2  废水经处理后的相关水质指标。

- 12.3.3.2.3  废水处理后的利用。

- 12.3.3.3  噪声控制

- 12.3.3.3.1  说明噪声控制的主要措施，包括工艺、建筑、公用工程设计采用的降低噪声措施，以及总平面设计结合功能分区的降噪措施。

- 12.3.3.3.2  说明采取控制措施后噪声是否符合有关标准的要求。

- 12.3.3.4  固体废弃物的综合利用及处置

- 固体废弃物的种类，无害化处置方法，二次污染的防范措施。

- 12.3.3.5  农业面源污染的控制与防治

- 减少面源污染的技术手段和工程措施。包括畜禽死尸等废弃物的无害化处置方法和畜禽粪污的综合循环利用，推广应用种、养业清洁生产模式，乡村清洁工程模式等。

- 12.3.3.6  其他污染的控制及防治

- 如存在其他污染问题，则应根据生产过程的特点，说明污染来源、污染程度、污染的治理或防范措施，说明治理或采取的防范措施能否达到有关标准的要求。

- 12.3.3.7  绿化

- 从大气、粉尘及噪声污染等保护环境角度对项目场区绿化的说明。‌

- 12.3.4  环境监测

- 有环境监测要求时，对监测目标、方法、配备的主要仪器设备等作简要说明。

- 12.3.5预期效果分析

- 论述经采取防治生态和环境污染的主要措施后，污染物的排放是否符合环境保护部门对建设项目环境保护规定的有关要求。

- 12.3.6自然及文化遗产的保护

- 对于涉及自然和文化遗产保护的项目，生态和环境影响分析论证项目对自然和文化遗产的影响，工程方案应尽可能避免出现重大负面影响而制约项目可行性，提出消除或减缓负面影响的保护措施。

- 12.4  资源和能源利用效果分析

- 12.4.1  资源和能源利用情况

- 12.4.1.1  分析项目所消耗资源品种、数量、来源情况，包括水资源（含非常规水源）、能源、再生资源等。

- 12.4.1.2  分析项目所消耗资源和能源、废物和污水资源化利用情况。

- 12.4.2  节能措施

- 12.4.2.1  生产节能措施

- 说明项目采用的生产节能措施，包括节能新技术，新工艺、农艺措施；采用的节能设备、设施；余热、余压、可燃气体的回收利用等。

- 12.4.2.2  贮运节能措施

- 在原材料、在产品和产成品的贮藏、运输过程中采取的节能措施。

- 12.4.2.3  建筑节能措施

- a） 建筑节能设计依据。

- b） 建筑节能的主要技术和措施。

- c） 采用的节能材料和产品。

- 12.4.2.4  电气节能措施

- 电气设备及装置选择、电气系统设计采取的主要节能措施。

- 12.4.2.5  供暖节能措施

- 供暖设备及装置选择、供暖系统设计及安装采取的主要节能措施。

- 12.4.2.6  单项节能工程

- 分析论证单项节能工程设计方案的合理性、可靠性、安全性等。

- 12.4.3  供能方式

- 通过新能源与传统能源供给方式的比较，确定供能模式。

- 12.4.4  能耗指标及分析

- 12.4.4.1  计算项目综合能耗总量、单位产品（产值）综合能耗、可比能耗等指标。

- 12.4.4.2  通过对比分析，评价项目能耗水平。

- 12.4.5  节水措施

- 12.4.5.1  节水生产技术措施

- 说明项目采用的节水生产技术措施，说明生产技术措施的来源、特点及实施条件和要求。主要包括节水栽培技术、节水灌溉技术、节水养殖技术等。

- 12.4.5.2  节水工程措施

- 说明项目采用的节水工程措施的特点、节水效果等，选择适合于生产技术措施的节水工程。

- 主要包括节水系统设计、节水工程设施、节水设备等。

- 12.4.5.3  旱作节水措施

- 说明项目采用的旱作节水措施的特点、节水效果等。

- 12.4.5.4  水的循环使用

- 12.4.5.5  其他节水措施

- 12.4.6  水耗指标及分析

- 12.4.6.1  测算耗水总量及耗水指标。

- 12.4.6.2  结合农业生产的季节性影响等因素，分析供水量与耗水量间的关系。

- 12.4.6.3  评价耗水水平，提出缺水季节供水解决方案。

- 12.5  碳达峰碳中和分析

- 12.5.1  编制依据

- 有关高耗能高排放项目管理的法律、法规、标准及规范等。

- 12.5.2  碳排放核算

- 测算项目建设期及运营期年度碳排放总量及碳排放强度测算。

- 12.5.3  碳排放评价

- 评价项目碳排放水平，对所在地区碳排放强度考核和碳达峰目标实现的影响程度，判断项目绿色低碳化水平。

- 12.5.4减少碳排放措施

- 提出拟采取减少碳排放的措施，主要包括改进耕作方式，优化施肥管理、节能减排、精准饲喂、固碳扩容、能源替代等。

- 12.5.5  项目对项目所在地碳达峰碳中和目标实现的影响

- 分析项目采取减碳措施后，项目建设及运营对区域碳达峰碳中和目标的影响。

# 13  项目风险管控方案

- 13.1  主要风险因素识别与评价

- 13.1.1 风险识别

- 对项目全生命周期中可能潜在的主要风险因素进行识别，一般包括需求、技术、建设、运营、融资、财务、经济、社会、环境、网络及数据安全等方面。

- 13.1.2 风险评价

- 根据识别出的项目可能潜在风险因素，分析风险因素对项目影响程度和风险发生的可能性大小、影响的范围、发生的时间及风险承担主体的韧性或脆弱性，确定风险造成的损失程度，判断风险等级（低风险、中低风险、中风险、中高风险、高风险）。

- 13.2  风险管控方案

- 根据风险性质及大小，确定明确合适的风险管控方案，提出项目主要风险的防范和化解措施，对项目主要风险设置信息监测和预警机制。

- 13.3  风险应急预案

- 对于拟建项目可能发生的风险，研究制定重大风险应急预案，明确应急处置及应急演练要求等。

- 13.4 重大项目社会稳定风险评价

- 重大项目应对社会稳定风险进行评价，提出防范和化解风险的方案措施及采取措施后的社会稳定风险等级建议。对于可能引发“邻避”问题的项目，提出综合管控方案，确保社会稳定风险处于低风险且可控状态。

# 14  研究结论及建议

- 14.1  主要研究结论

- 从建设必要性、要素保障性、工程可行性、运营有效性、财务合理性、影响可持续性、风险可控性等维度分别简述项目可行性研究结论，建设单位需重点归纳总结拟推荐方案的建设内容和规模、运营方案、投融资财务分析内容等，评价项目在经济、社会、环境等各方面效果和风险，提出项目是否可行的研究结论。

- 14.2  问题与建议

- 挖掘项目重点关注内容和进一步需要调查解决的问题，研究可行项目实施中需协调解决的关键点，形成工作计划建议；以及针对不可行项目进行原因剖析并提出具有可操作性的整改意见和建议等。

# 15  附表、附图和附件

- 根据项目实际情况和相关规范要求，研究确定并附具可行性研究报告必要的附表、附图和附件等。如有必要需对附加的表格、图示等内容进行相关文字说明及注释。

- 15.1  附表

- 15.1.1  投资估算表

- 15.1.2  资金来源与运用表

- 15.1.3  财务评价相关报表

- 15.1.3.1  资产负债表

- 15.1.3.2  收入费用表

- 15.1.3.3  现金流量表

- 15.1.3.4  净资产变动表

- 15.1.3.5  税金及附加申报表

- 15.1.3.6  增值税估算表

- 15.1.3.7  总成本费用估算表

- 15.1.3.8  利润分配表

- 15.1.3.9  项目全生命周期资金平衡分析表

- 15.1.3.10  年运行费用与经费来源平衡表

- 15.1.3.11  敏感性分析表

- 15.1.4  其他数据表

- 15.2  附图

- 15.2.1  场址区域位置图

- 15.2.2  总平面布置图

- 15.2.3  建筑工程平面布置图

- 15.2.4  田间工程平面布置图和田间构筑物图纸

- 15.2.5  仪器设备布局示意图

- 15.2.6  主要工艺流程图

- 15.2.7  其他图纸

- 15.3  附件

- 15.3.1  项目建议书或预可行性研究报告的审查审核意见

- 15.3.2  与项目规划相关的政府审查或审核意见、重要会议纪要等。

- 15.3.2.1  用地

- 15.3.2.1.1  项目用地预审意见、规划许可证明

- 15.3.2.1.2  选址意见书、建设用地批准书等，满足项目开建的基本用地条件

15.3.2.1.3  项目现占地土地证，国土资源部门出具新征用地预审意见，租地协议

15.3.2.2  用水

15.3.2.2.1  有关部门出具的港口岸线使用、水域使用审批文件、取水许可文件（打井许可）

15.3.2.2.2  供水、排水规划方案

15.3.2.2.3  项目用水量测算报告

- 15.3.3  建设单位资质文件

15.3.3.1  法人证书

15.3.3.2  营业执照

15.3.3.3  资产负债相关材料

      - 15.3.3.4  项目建设资金落实的证明材料（包括企业自有资金、地方政府配套资金及银行贷款等）

15.3.3.5  审计报告

15.3.3.6  生产经营许可证

15.3.3.7  从事相关行业过往成果

15.3.4  要素保障

15.3.4.1  人员技术要素保障

15.3.4.1.1  技术人员拥有专业资质或配备专业证书情况

15.3.4.1.2  技术人员培训体系构建与参与情况

15.3.4.1.3  激励考核机制与选拔任用办法

15.3.4.1.4  引进技术/设备的重要工作纪要、考察报告、协议、意向书

15.3.4.1.5  主管部门对引进技术/设备的初步审核意见书或文件

15.3.4.1.6  新技术研发的技术鉴定报告

- 15.3.4.2  资源环境要素保障

15.3.4.2.1  主要环境现状资料

15.3.4.2.2  环境影响报告书的审核意见或环境影响登记表及备案情况

15.3.4.2.3  工程地质勘察报告

15.3.5  其他批复文件

- 安全评价、社会稳定风险评估等专项报告的批复文件，根据项目具体情况而定。

- 15.3.6  合作协议意向书

15.3.6.1  编制可行性研究报告的各单位之间的合作协议

### 15.3.6.2  与上下游企业的合作协议

- 以上内容仅为一般性建议，选择但不局限于以上内容作为附件材料，具体附表、附图和附件的编制应根据项目的实际情况和相关规范要求进行调整和完善。

参  考  文  献

[1]  NY/T 1715-2009 农业建设项目初步设计文件编制规范

[2]  GB/T 51429—2022 农业建设项目验收技术标准

[3]  NY/T 1719-2009 农业建设项目通用术语

[4]  NY/T_1716-2009农业建设项目投资估算内容与方法

[5] 《农业建设项目经济评价方法》

[6] 《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

[7] 《投资项目可行性研究报告编写指南》（2023年版）

[8] 《政府投资项目可行性研究报告编写参考大纲（2023年版）》